## Slide 1
光核个人课题三 · AI 赋能游戏项目管理
从核心玩家到
项目管理者
AI 赋能 IP 动作 PVP 手游版本管理方案
以《火影忍者手游》式角色制动作竞技产品为蓝本
本方案为虚拟项目推演，不假设掌握真实商业项目内部数据。
阅读提示
阅读顺序：选题依据 -> 48h 接手 SOP -> 冲突决策 -> Codex 风险监控 -> 复盘 Roadmap。
左涵俊｜四川大学 2029 届
01

## Slide 2
答题框架
题目拆解：快速接手、冲刺决策、复盘规划
本方案回答项目管理问题：新人 PM 如何借助 AI 接手、推进并复盘一个运营中版本。
快速认知构建
先把项目从“游戏印象”变成“可管理对象”：项目蓝本、认知地图、用户分层、竞品压力和 48h SOP。
冲突决策与协作
围绕冲刺期最常见的三类压力做判断：核心人力被抽走、冻结后新增需求、测试超预期但已对外预告。
复盘规划与制作人思维
把上线结果拆成用户、玩法、流程和团队状态，再落到 3 个月 Roadmap 与 PM/制作人边界。
AI 的价值放在资料整理、结构化和风险提示上；版本目标、优先级、沟通路径与最终取舍仍由 PM 负责。
02

## Slide 3
选题依据
主蓝本选择：IP 动作 PVP 手游
这个品类同时包含玩法、用户、竞品、指标、舆情和跨职能冲突，适合承载完整 PM 推演。
为什么适合本题
IP 改编：角色还原、粉丝预期、原创边界会直接影响口碑。
动作 PVP：手感、平衡、技能机制、QA 成本都很敏感。
长线运营：活动、回流、DAU、WAU 和社区舆情会互相拉扯。
跨职能冲突明显：策划、程序、QA、运营都需要 PM 做取舍整理。
我的基础
长期体验《火影忍者手游》决斗场，理解角色制 PVP 的强度争议和社区表达。
做过动作 PVP、IP 角色设计与战斗框架拆解，能把体验拆成可讨论维度。
有 Emotion Mask、H5 统筹、UE5 Demo、C++ 协作等经历，能对应到小团队交付。
本页结论
个人游戏经验只作为判断基础，重点是把玩家体验转成可讨论、可取舍、可推进的项目管理问题。
03

## Slide 4
广度支撑
动作游戏经验是 PM 判断参照，不是多个蓝本分散展开
主线仍是 IP 动作 PVP 手游，其他动作游戏只提供手感、难度、节奏和范围控制的参照。
经验来源
对 PM 判断的价值
火影式动作 PVP
IP 转译、PVP 平衡、社区反馈
魂系 / 艾尔登法环
高门槛玩法、风险管理、长期学习
只狼
减法设计、反馈清晰、攻防节奏
怪物猎人
动作模组长期淬炼、对象学习
空洞骑士
基础动作完整性与构筑扩展
Emotion Mask / 亚舍拉挽歌
小团队交付、状态机制、范围控制
本页结论
广度的作用是提供参照系：遇到难度、手感、平衡、范围控制问题时，PM 能更快识别风险。
04

## Slide 5
项目蓝本
已运营半年的 IP 动作 PVP 手游
新人 PM 的首要任务不是立刻提出新方向，而是先搞清项目状态。
项目类型
IP 改编动作 PVP 手游
运营状态
上线半年
团队规模
约 60 人
当前阶段
中型版本更新前夕
核心内容
新主题角色、版本活动、新手/回流优化、平衡调整、社区传播
PM 身份
新人 PM，需在最短时间建立项目认知
阅读提示
这个蓝本让后文 SOP、A/B/C 冲突、Codex 监控和复盘 Roadmap 都有同一个项目语境。
05

## Slide 6
认知地图
四层理解：同一版本会同时影响四类问题
新人 PM 不能只把项目看成格斗游戏或角色对战游戏。
IP 层
角色是否像原作、演出是否到位、原创内容是否越界；这决定粉丝的第一情绪。
动作 PVP 层
普攻、技能、替身、连招和克制关系是否公平；这决定核心玩家是否留下。
长线运营层
活动节奏、资源投放、回流入口和版本目标是否匹配；这决定 DAU / WAU 是否能撑住。
社区舆情层
强度争议、攻略扩散、短视频传播和负面情绪是否放大；这决定版本是否需要快速回应。
同一个版本内容，往往同时影响 IP 情感、PVP 平衡、运营指标和社区舆情；PM 要把四层关系一起管理。
06

## Slide 7
核心体验
玩家为什么进入、留下并回流
不把普攻、替身、保护值等细节放正文，正文只讲 PM 需要管理的体验层级。
IP 情感入口
玩家先被角色、名场面和演出吸引，PM 要确认卖点是否能被一眼看懂。
角色制动作 PVP
角色需要有手感、上限和反制空间，不能只靠数值制造短期强度。
收集与养成
获取路径、资源消耗和保值预期会影响付费与留存情绪。
版本运营内容
活动与任务要给回流理由，也要避免把新手推入信息过载。
社区与竞技生态
攻略、赛事、强度讨论会放大版本声量，也会放大平衡问题。
本页结论
核心体验不是单点机制，而是“IP 吸引 -> PVP 留存 -> 养成投入 -> 活动回流 -> 社区扩散”的链条。
07

## Slide 8
用户画像
IP 粉丝与玩法玩家并存，同一版本评价标准不同
“核心玩家认可但新手劝退”不是矛盾，而是用户分层错位。
用户类型
进入原因
评价标准
流失原因
IP 粉丝
原作角色与名场面
还原度、演出、角色气质
角色失真或原创边界过大
核心 PVP 玩家
操作、段位、强度研究
平衡、手感、上限、反制
环境失衡或强度通胀
收集养成玩家
角色获取与长期培养
资源投入、保值、活动收益
养成压力或资源断层
新手/回流玩家
IP、活动、朋友带回
教学、资源、匹配保护
信息量过大或被老玩家碾压
社区围观用户
短视频、攻略、赛事
话题性、争议点、观看性
负面舆情持续扩散
本页结论
后文复盘里“核心玩家认可但新手劝退”要用用户分层解释，不能简单判定版本好或坏。
08

## Slide 9
竞品格局
竞品不只是同类产品，而是谁在争夺同一批玩家
PM 要看 IP 情感、操作成就、日常时间和社区注意力。
IP 改编竞品
不是只看同题材，而是看它如何处理角色还原、原创内容和粉丝情绪。输出应是“哪些期待不能踩雷”。
动作 / PVP 竞品
重点看手感反馈、匹配节奏、平衡调整频率和高水平玩家内容生态。输出应是“玩家为什么愿意练”。
长线运营与社区竞品
关注日常时间、活动密度、版本宣发和舆情处理。输出应是“本版本要抢回哪类注意力”。
竞品分析的产出不是“竞品名单”，而是外部压力如何影响本版本取舍：抢谁的时间、回应谁的期待、避开什么风险。
09

## Slide 10
版本指标
从热度回到可管理信号
新人 PM 不能只看 DAU，也不能只看社区骂声，要把信号分类。
指标类别
观察指标
PM 用途
活跃
DAU、WAU、回流人数、活动参与
判断版本是否把用户拉回来了，而不是只看开服热度
留存
次日 / 7 日、新手完成率、教学完成率
判断新用户是否被信息量或匹配体验劝退
PVP
排位参与、胜率分布、退出率、禁用率
判断玩法健康度和新角色是否破坏环境
角色
获取率、使用率、争议热度、内容产出
判断角色是否既有商业吸引力又有可持续口碑
质量
Bug、崩溃、阻塞问题、QA 返工量
判断交付风险是否影响提测、审核和版本承诺
舆情
正负面反馈、热词、攻略/视频传播
判断是否需要运营回应、热修或下版本补救
本页结论
48 小时内不追求完整数据分析，而是先抓出能指导会议、排期和风险升级的管理信号。
10

## Slide 11
48h SOP
从项目扫盲到版本推进
48 小时内不追求完全掌握项目，而是产出能支持下一场版本会的认知包和风险清单。
0-4h
项目整体认知
项目 1 页速览
4-12h
游戏吸引力与用户对象
体验地图 + 用户画像
12-20h
版本范围与需求池
清单 + 负责人表
20-30h
竞品与外部舆情
摘要
30-40h
风险识别与优先级
Top 风险清单
40-48h
跨部门对齐
认知包 + 推进计划
48h 交付物
1 页项目速览、核心体验地图、用户画像、需求池负责人表、Top 风险清单、下一场版本会问题清单；这些材料服务版本推进，而不是单纯交作业。
11

## Slide 12
SOP 前半段
0-20h：建立项目认知与版本范围
把“项目为什么成立”和“当前版本要交付什么”先看清。
0-4h 项目整体认知
输入：立项文档、版本会纪要、指标简报、当前需求池。
AI：压缩项目定位、版本目标、已知风险和关键名词。
PM：确认 IP / PVP / 运营三类目标是否被混在一起。
输出：项目 1 页速览。
4-12h 用户与吸引力
输入：玩家评论、社区热词、核心玩法体验、竞品舆情。
AI：把反馈按用户类型和情绪归类。
PM：区分 IP 粉、核心 PVP、新手/回流各自诉求。
输出：核心体验地图 + 用户画像。
12-20h 需求池
输入：版本需求、负责人、依赖、排期和 QA 范围。
AI：生成需求表、依赖关系和缺口提醒。
PM：判断必保、可降级、可延期，识别谁需要拍板。
输出：需求清单 + 负责人表。
本页结论
前 20 小时的关键不是提建议，而是把项目、用户、版本范围先整理到团队可共同确认的状态。
12

## Slide 13
SOP 后半段
20-48h：外部舆情、风险判断与团队对齐
后半段重点是把信息转化为风险排序和下一场版本会的问题。
20-30h 竞品与舆情
看外部压力不是为了写竞品分析，而是判断当前版本是否需要调整表达、补充教学或提前解释。
输出：竞品/社区摘要 + 影响判断。
30-40h 风险识别
把风险分成当前版本风险和长期产品风险：提测、QA、运营预告、核心体验、新手门槛、原创方向。
输出：Top 风险清单 + 优先级。
40-48h 对齐与行动
把前 40 小时的信息整理成团队能用的认知包，明确下一场会要问什么、找谁确认、何时升级制作人。
输出：版本推进计划。
本页结论
后 28 小时要把信息转成行动：哪些风险马上影响提测，哪些问题需要会议确认，哪些取舍要升级。
13

## Slide 14
AI 与 PM 边界
AI 负责放大信息处理能力，PM 负责判断和取舍
难点不在生成表格，而在判断当前版本服务谁、保什么、砍什么、何时升级风险。
环节
AI 更适合做
PM 必须判断
文档整理
摘要、结构化、提取重复信息
哪些与版本目标相关，哪些只是背景材料
用户舆情
分类、热词、正负面聚合
反馈是否来自目标用户，是否被社区情绪放大
需求池
表格、依赖、负责人缺口
优先级、取舍、谁需要承担结果
风险识别
生成候选风险和提醒
是否升级、降级、延期，何时影响提测和上线
会议材料
纪要、行动项、待确认清单
沟通对象、拍板路径和会后推进节奏
本页结论
AI 可以扩大信息处理速度，但版本目标、用户取舍、风险升级和责任沟通必须由 PM 承担。
14

## Slide 15
冲突原则
冲刺期 PM 的判断原则：保目标、控范围、护关系
PM 不一定拥有最终拍板权，但必须把信息、风险和备选方案整理清楚。
优先级
判断标准
PM 动作
P0
影响提交或严重质量事故
立即升级制作人，冻结低优需求，明确责任人和时间点
P1
影响核心玩法、PVP 平衡、新角色体验
组织战斗/程序/QA 评审，给出保底方案和降级方案
P2
影响运营承诺、社区口碑
同步运营话术，判断是否热修、延期或拆分承诺
P3
优化体验但不影响主目标
进入需求池排队，避免冲刺期扩大范围
P4
价值不明确或证据不足
暂不排期，要求补充数据或用户证据
本页结论
这个优先级表的意义，是把冲刺期的临时争论变成可解释、可升级、可复盘的判断过程。
15

## Slide 16
A 人力危机
核心程序被借调：不硬顶原计划
采取“保核心、降范围、补交接、升风险”。
决策结论
保留核心体验闭环；暂缓高风险分支；拆分可接手模块；立即升级资源风险。
不承诺“照原计划做完”，而是承诺“核心体验可交付”。
决策依据
核心程序影响战斗机制、技能判定、联调和 QA；距提交仅 3 周。
继续硬顶会把风险推迟到提测阶段爆发。
关键风险
手感不完整、QA 时间压缩、接手程序返工、团队责任归因。
风险不是少一个人，而是知识、代码和责任交接同时断裂。
沟通对象
制作人：确认取舍。
程序负责人：重排资源。
QA：缩小测试范围。
运营：调整对外承诺。
本页结论
A 场景的 PM 判断是：用范围降级换核心体验确定性，并把资源风险尽早摆到制作人面前。
16

## Slide 17
B 需求争议
需求冻结后想加新功能：走变更评审，不预设具体功能
玩家呼声是重要输入，但不是直接排期。
评估维度
关键问题
版本目标相关度
是否服务当前版本目标；如果只是锦上添花，不应挤占核心交付
用户证据强度
是否有数据支撑，是否来自目标用户，而不是单一社区情绪
市场与竞品压力
是否影响外部声量，是否需要运营解释或下版本承接
研发 / QA 成本
是否新增多职能工作，是否扩大测试范围，是否影响提测节点
运营 / 审核 / IP 风险
是否回应玩家情绪，是否涉及授权、审核或原作边界
机会成本
会挤掉什么内容；被挤掉的内容是否更接近版本目标
本页结论
B 场景的 PM 判断是：尊重玩家声音，但必须经过证据、成本、风险和机会成本的变更评审。
17

## Slide 18
C 范围博弈
测试超预期但功能已预告：降级交付、守住承诺、后续补全
不为非核心功能牺牲质量，也不直接伤害运营承诺。
要保什么
要砍什么
要同步什么
玩家可感知承诺
高测试成本分支
运营话术与补偿预案
基础入口 / 奖励 / 主流程
多结局、随机交互、额外小游戏
QA 优先级与测试边界
核心体验与版本目标
非核心复杂内容
延期补全计划和社区解释
本页结论
C 场景的 PM 判断是：保玩家已经感知到的承诺，同时把复杂分支拆到后续版本或补充计划里。
18

## Slide 19
会议纪要摘要
B 场景：需求冻结后新增功能评估会
不要全文堆纪要，只呈现真实会议里最需要对齐的五件事。
会议背景
版本已冻结，策划基于社区高呼声提出新增功能。会议先确认问题是否真实存在，再讨论是否进入排期。
会议目标
在保证交付前提下评估价值、成本、QA、运营、审核风险，并给出可执行的轻重方案。
会议共识
玩家反馈要重视，但不等于直接排期；PM 需要把反馈转成证据、风险和选项。
决策结论
进入变更评审，拆成轻量接入 / 下版本评审 / 暂不采纳三档，避免一次会议直接扩大范围。
行动项
运营整理舆情，数据验证，策划补 MVP，程序 / QA / 审核评估，PM 汇总，制作人拍板。
本页结论
会议纪要的价值不在记录谁说了什么，而在形成共同可执行的结论、行动项和拍板路径。
19

## Slide 20
选做加分项
Codex 辅助风险监控与进度追踪轻量方案
方案不增加团队填报负担，而是把已有协作痕迹转成 PM 可读的风险信号。
输入
需求文档、进度表、GitHub 提交 / PR、Issue / Bug、会议纪要、运营舆情摘要。
原则：不额外制造填报负担，优先读取团队已有协作痕迹。
Codex 自动处理
每日进度摘要、红黄绿风险列表、需求—提交对应表、冻结后变更提醒、QA 风险摘要、行动项追踪。
输出应短、可追踪、能被版本会直接使用。
PM 判断
风险是否真实；是否影响提测 / 提交 / 承诺；私下确认、版本会讨论还是升级制作人。
Codex 只提供信号，PM 负责判断信号是否值得改变计划。
本页结论
Codex 的定位是把协作痕迹变成风险信号；是否改变排期、升级风险或调整承诺，仍由 PM 决定。
20

## Slide 21
复盘框架
上线结果不是简单失败，而是暴露了用户与流程问题
DAU 85%、核心玩家认可、新手劝退、团队士气下降，需要一起看。
维度
核心问题
参与角色
数据来源
目标达成
DAU 为何只有 85%，是拉新不足、回流不足还是留存断点
PM、数据、运营
DAU、WAU、留存、活动参与
核心玩法
核心玩家认可什么，是手感、强度、上限还是竞技公平
战斗策划、QA
PVP 参与、胜率、使用率、退出率
新手体验
劝退发生在哪里，是教学、资源、匹配还是信息量
系统、数据、社区
教程完成率、流失节点、评论
IP 内容
是否符合粉丝期待，是否存在角色失真或原创边界争议
IP、美术、运营
舆情、视频、问卷、热词
研发过程
冲刺为何高压，是需求变更、人力不足还是 QA 范围失控
PM、程序、QA
排期、Bug、变更记录
团队状态
士气为何下降，是否需要调整节奏、复盘方式和沟通机制
各负责人
匿名反馈、复盘会、行动项完成率
本页结论
复盘不能只找一个原因；它要同时解释数据结果、用户分层、研发过程和团队状态。
21

## Slide 22
Roadmap 与制作人思维
3 个月规划要同时回应口碑分化和团队士气
PM 保障路径可达，制作人判断方向是否值得抵达。
时间
目标
核心交付
口碑分化
团队士气
第 1 月
止血复盘
热修、数据复盘、新手问题清单、强舆情回应
先修最明显流失点，避免继续放大口碑分化
暂停非必要加需求，给团队恢复和复盘时间
第 2 月
新手专项
教学重构、匹配保护、回流补足、资源节奏调整
降低理解门槛，但不削弱核心 PVP 深度
建立变更评审 + 风险日报，减少临时插单
第 3 月
稳定迭代
新主题内容、平衡补丁、社区反馈闭环、版本预告
保核心深度，顺滑进入路径，给社区可预期节奏
提前冻结需求，控制测试范围，恢复交付信心
开放题摘要
优秀 PM 的核心价值，是在目标、时间、人力、质量和风险之间建立可执行的秩序；优秀制作人则承担更高层的产品判断：项目最终要成为什么、当前版本真正服务谁、多个正确选项中选哪一个并对结果负责。这也是本方案从 PM 执行走向制作人视角的收束。
22

## Slide 23
附录 A
AI 使用说明与人工修正摘要
AI 用于过程协作，最终判断由本人完成。
AI 用途
人工判断与边界
发散选题、梳理结构
收束为火影式 IP 动作 PVP 手游，不让多个品类分散作答
生成阶段性草稿
改成先认知地图、再 48h SOP、再冲突与复盘
整理冲突决策
B 类冲突不假设具体功能，改为通用变更评审机制
生成会议纪要与工具方案
保留 PM 判断、沟通对象、升级路径和 Codex 边界
本页结论
附录 A 说明 AI 参与的是结构整理与方案迭代；所有题目收束、人工修正和最终判断均由本人完成。
23

## Slide 24
附录 B
关键输入截图：我如何使用 AI
截图保留我的输入、补充和纠偏过程，用来说明 AI 是协作工具，不是最终判断来源。
使用方式
SOP：我先补充整体认知、用户对象、需求池、舆情和风险路径
B 冲突：我纠正 AI 不应替题目设定具体新功能
Codex：我限定它做风险信号，不替代 PM 判断
本页结论
这些截图保留的是我的输入和纠偏过程，用来证明我如何提出约束、补充背景、修正 AI 偏差。
24

## Slide 25
附录 C
战斗策划与个人经历证据截图
证据只用于支撑品类理解和项目实践，不代表真实商业项目内部数据。
火影长期体验
角色制 PVP、强度争议、长期养成。
线下赛事与社区观察
竞技氛围、玩家讨论、版本情绪扩散。
PVP 方法论沉淀
角色、机制、反馈、运营压力的拆解维度。
Emotion Mask 项目
小团队交付、范围控制、状态管理与项目沟通经验。
本页结论
附录 C 只作为证据材料：支撑我具备动作游戏理解、PVP 方法论和小团队项目经验。
25